## Planilha1
S	Tarefas / Semana	31/3 - 3/4					4/04 – 10/4					11/04 – 17/4					18/04 – 24/4					25/04 – 01/5					02/5 - /8/5					9/05 – 15/5					16/5 – 22/5					23/5 – 29/5					30/5 – 5/6					6/6 – 12/6					13/6 – 19/6					20/6 – 26/6					27/6 – 1/7

0	Finalizar Game Desgin (Todos)	x	x

1	Movimentação personagem (Tiago)					x
	Mira do Personagem (Tiago)					x
	Tiro da Torre (Douglas)

2	Menu Seleção de Torres (Douglas)
	Atributos Tiro da Torre ( Tiago )
	Menu Estado da Torre (Douglas )

3	Ataqu Meele (Douglas)
	Metralhadora (Tiago)
	Troca de Armas (Tiago)
	Tiro do Personagem (Tiago)

4	Colisão do Tiro (Douglas)
	I.A. Do Inimigo (Tiago)
	Colisao heroi / inimigo (Douglas)

5	Controlador de Waves ( Douglas )
	Criar Mapa
	Finalizar pendencias

6	Granada (Tiago)
	Câmera do Mapa (Tiago)
	Obstáculos do Mapa (Douglas )
	Colisão do mapa (Douglas )

	Primeira Versão Jogavel

7	Variedade de Inimigos (Douglas )
	Gerenciador Exeperiencia (Tiago)

8	Gerenciador de Som (Tiago)
	Menu Evolução Armas (Douglas)
	MetaJogo (Todos)

	Rewards (Todos)

9	Sistema Compra Armas (Todos)
	Menu Escolha Armas Compradas
	Evolução Arma Personagem

10	Efeitos Sangue
	Finalizar Possiveis pendencias

11	Finalizar
	Criar uma fase funcional

12	Criar uma fase funcional
	Polimento

13	Polimento